**Муниципальное автономное дошкольное учреждение № 1**

**«Детский сад Будущего» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному**

**направлению развития воспитанников**

623530, Свердловская обл., г. Богданович, ул. Декабристов, дом 24а

конт. тел.8(34376)5-03-16;5-05-94, e.mail:sad.1.budushego@yandex.ru

сайт: <http://b1.tvoysadik.ru/>



Отчет о выполнении мероприятий проекта

«Переходим на зеленое» за 2019 год

Содержание проекта и реализация:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Срок | Содержание работы | Исполнитель, участники | Отметка о выполнении |
| 1. | Март-апрель | - Проведение анкетирования с родителями, обработка результатов, анализ.  - Поиск подрядчиков по поставке необходимого для проекта оборудования и мебели для лаборатории. | Администрация МАДОУ№1  Коммуникация с педагогическим составом и родителями | Выполнено |
| 2. | Май | - Монтаж и установка мебели для лаборатории.  - Приобретение и установка оборудования в лабораторию. | Предприятие,  Администрация МАДОУ№1  ООО «АГ-УК»: отдел социальных проектов). | Выполнено |
| 3 | Май-июнь | - Брендирование теплицы, мебели и оборудования для лаборатории, информационных стендов «Переходим на зеленое».  - Разработка сценария для проведения мероприятия «Как вырастить экологичный урожай со Свинокомплексом «Уральский». Закладка сада-огорода.  - Определение списка растений для посадки, включающих овощи, полезные растения (петрушка, укроп, сельдерей и т.д.), цветы. Закупка рассады.  - Доставка в детский сад удобрения (подготовленного навоза)  - Организация и проведение акции «Экология и мы» по озеленению территории детского сада саженцами (рябина, лиственница и т.д.) | ООО «АГ-УК»: отдел социальных проектов).  Администрация МАДОУ№1 | Выполнено |
| 4. | Июнь - июль | - Проведение мероприятия «Как вырастить экологичный урожай со свинокомплексом «Уральский». Закладка сада-огорода.  **-** Освещение мероприятия в СМИ, соцсетях. Организация работы фотографа.  - Подготовка фоторепортажа о мероприятии в группах для родителей.  - Распространение фоторепортажа в группах детских садов.  -Подготовка брендированных детских халатов и шапочек «Переходим на зеленое». | Администрация МАДОУ №1,  Предприятие | Выполнено |
| 5. | Июль-август | - Организация и проведение торжественного открытия экологической мини-лаборатории (проведение открытого занятия в лаборатории).  - Освещение мероприятия в СМИ, соцсетях. Организация работы фотографа.  Подготовка фоторепортажа о мероприятии в группах для родителей.  Распространение фоторепортажа в группах детских садов. | Администрация МАДОУ №1,  Предприятие | Выполнено |
| 6. | Август-сентябрь | - Организация и проведение торжественного открытия экологической мини-лаборатории (проведение открытого занятия в лаборатории).  - Освещение мероприятия в СМИ, соцсетях. Организация работы фотографа.  Подготовка фоторепортажа о мероприятии в группах для родителей.  Распространение фоторепортажа в группах детских садов. | Администрация МАДОУ №1,  Предприятие.  Коммуникация с преподавательским составом.  Вовлечение в ценности проекта/бренда. | Выполнено |