Отчет

По устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг в 2020 году

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 1

«Детский сад будущего» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением

деятельности по социально-личностному развитию воспитанников

623 530, Свердловская область, город Богданович, улица Декабристов, дом 24 а

Телефон 8(34376)50594, e-mail: sad.1.budushego@yandex.ru

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия (число/месяц/год) | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации (число/месяц/год) |
| - I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| 94% отметили соответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме), установленным законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | Поддерживать актуальность и полноту информации на стендах в ДОО | 01.04.2021 | Алёшкина Н.Н., Бабинова Н.В. | Информация на сайте ДОО регулярно обновляется | 31.03.2021 |
| 100% отметили наличие на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование 97% получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности образовательной организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации, на официальном сайте организации в сети «Интернет» | Вести в соответствии с нормативно-правовыми актами официальный сайт организации, в частности, разместить на сайт: Информацию об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Информацию о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ОВЗ. Информацию об электронных образовательных ресурсах, которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ОВЗ. Информацию о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года. | 01.04.2021 | Алёшкина Н.Н., Бабинова Н.В. | Информация размещена на сайте ДОО: Информацию об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Информацию о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ОВЗ. Информацию об электронных образовательных ресурсах, которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ОВЗ. Информацию о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года. | 31.03.2021 |
|  | Поддерживать актуальность информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействие на официальном сайте ДОО и их функционирование | 01.04.2021 | Алёшкина Н.Н., Бабинова Н.В., | Информация на сайте обновляется регулярно | 31.03.2021 |
|  | Усилить работу по популяризации официального сайта bus.gov.ru на официальном сайте ДОО, разместив информацию: Раздел «Независимая оценка качества условий оказания услуг» Ссылку на bus.gov.ru с результатами НОК Планов и отчетов по итогам НОК в 2020, 2021 году | 11.01.2021 | Алёшкина Н.Н., Бабинова Н.В., | Информация о результатах «НОК условий оказания услуг», план устранения недостатков, отчет о выполнении плана размещены на сайте ДОО. | 31.03.2021 |
| - II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| 100% отметили обеспечение в образовательной организации комфортных условий для предоставления услуг 96% получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг образовательной организацией | Повысить уровень комфортности оказания услуг | 01.04.2021 | Алёшкина Н.Н., Бабинова Н.В., | Уровень поддерживается, обновляется развивающая предметно-пространственная среда. Проводятся конкурсы на лучшие центры детской деятельности, к участию в которых активно привлекаются родители. регулярно проводится косметический ремонт, работы по благоустройству территории. | 31.03.2021 |
| - III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Недостаточно оборудование помещений ДОО и прилегающей к ней прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов. Обеспечение в ДОО условий доступности, позволяющим инвалидам получать услуги наравне с другими. | Повысить уровень доступности услуг для инвалидов, обеспечив: Наличие оборудованных входных групп пандусами, поручнями Улучшить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, обеспечив: Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля Наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому | 11.01.2021 01.04.2021 | Алёшкина Н.Н., Бабинова Н.В. | Входные группы оборудованы пандусами и поручнями В помещениях ДОО обеспечено дублирование для инвалидов по слуху и зрению зрительной информации. На входной группе на территорию ДОО размещена информационная табличка, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля. Принято Положение о дистанционном режиме оказания образовательных услуг. | 31.03.2021 31.03.2021 |
| - IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| 98% получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в образовательную организацию. 96% получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в образовательную организацию. 98% получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации при использовании дистанционных форм взаимодействия | Продолжить работу по повышению доброжелательности и вежливости работников | 01.04.2021 | Алёшкина Н.Н., Бабинова Н.В. | Проводились беседы с персоналом, оформлен информационный стенд на тему этик общения с родителями, законными представителями обучающихся, пролонгировано Положение о дресс-коде. | 31.03.2021 |
| - V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| 98% получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора образовательной организации). | Продолжить работу по повышению уровня удовлетворённости условиями оказания услуг, позволяющем рекомендовать ДОО | 01.04.2021 | Алёшкина Н.Н., Бабинова Н.В. | МАДОУ № 1 «Детский сад Будущего» пользуется заслуженным уважением у родителей, а также среди местного населения. Многие семьи приводят второго и третьего ребенка, высказывая доверие и уважение педагогам. Кроме того, В МАДОУ № 1 «Детский сад Будущего» проводятся конкурсы, конференции, которые имеют межрегиональный статус. Коллектив и руководитель МАДОУ № 1 «Детский сад Будущего» пользуются уважением коллег. | 31.03.2021 |
| 96% получателей услуг, удовлетворенных организационными условиями. 98% получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в образовательной организации | Продолжить работу по повышению уровня удовлетворённости организационными условиями оказания услуг | 01.04.2021 | Алёшкина Н.Н., Бабинова Н.В. | По результатам анкетирования, подавляющее большинство родителей отмечают высокий уровень удовлетворенности качеством услуг, оказываемых в ДОО | 31.03.2021 |

Заведующая МАДОУ № 1

«Детский сад будущего»

___________/Н.Н. Алешкина